## Sheet1
STT | DỰ ÁN | KHỞI CÔNG | HOÀN THÀNH | QUYẾT TOÁN
1 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 110kV 171 Bà Rịa – 171 Long Đất |  | 06/2026 | 10/2026
2 | Đường dây 110kV đấu nối Hyosung VC rẽ 110kV Tr.220kV Tân Thành –Thép Posco |  | 08/2026 | 12/2026
3 | Trang bị thiết bị có chức năng SCADA triển khai lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo - TP HCM |  |  | 04/2026
4 | Nâng cấp, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, TX Phú Mỹ năm 2025 |  | 04/2026 | 08/2026
5 | Nâng cấp, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha huyện Long Điền, Đất Đỏ năm 2025 |  | 04/2026 | 08/2026
6 | Nâng cấp, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha huyện Châu Đức, Xuyên Mộc năm 2025 |  | 06/2026 | 10/2026
7 | Xây dựng, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp huyện Châu Đức, TX Phú Mỹ năm 2025 |  | 03/2026 | 07/2026
8 | Xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp dọc QL 51 hướng từ Phú Mỹ về Bà Rịa |  | 04/2026 | 08/2026
9 | Xây dựng, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền năm 2025 |  | 06/2026 | 10/2026
10 | Xây dựng, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp TP Vũng Tàu, Bà Rịa năm 2025 |  | 04/2026 | 08/2026
11 | Xây dựng mới lưới điện trung hạ thế cấp điện theo kiến nghị cử tri và cấp điện khách hàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2025 |  | 05/2026 | 09/2026
12 | Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây 22kV khai thác lộ ra 22kV trạm 110kV Hồ Tràm giai đoạn 2 |  |  | 05/2026
13 | Khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 04/2026 | 07/2026 | 10/2026
14 | Trang bị thiết bị đóng cắt Recloser, LBS có chức năng SCADA trên lưới điện Công ty Điện lực Vũng Tàu | 06/2026
15 | Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung thế khu vực Phường Rạch Dừa, Phước Thắng, xã Long Sơn TP. Hồ Chí Minh | 05/2026 | 07/2026 | 12/2026
16 | Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa TP. Hồ Chí Minh | 10/2026
17 | Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung thế khu vực các Phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long - TP. Hồ Chí Minh | 09/2026
18 | Xây dựng đường dây trung thế nối tuyến năm 2026 Đặc khu Côn Đảo | 09/2026
19 | Kiện toàn lưới điện tự động hóa năm 2026 Đặc khu Côn Đảo | 11/2026
20 | Xây dựng mới cáp ngầm trung thế kiện toàn lưới điện khu vực phường Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Hưng, xã Long Sơn TP. HCM | 08/2026
21 | Cải tạo và xây dựng mới đường dây hạ thế và trạm biến áp khu vực các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phú Mỹ, Tân Thành, Tam Long, Long Hương, Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh | 11/2026
22 | Xây dựng mới trạm biến áp chống quá tải khu vực phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Tâm TP. HCM | 07/2026
23 | Đầu tư lắp đặt tụ bù trung thế năm 2025 của Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu |  | 02/2026 | 07/2026
24 | Khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy Nhà máy điện An Hội thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 06/2026 | 10/2026